## Slide 1: ATELIER REGIONAL SUR LES COMPTES NATIONAUX Thème : Evaluation du volet Comptabilité nationale du PSR-UEMOA : bilan de la migration vers le SCN 2008 et de la construction des Matrices de Comptabilité Sociale (MCS), partage d’expériences, module ERETES et perspectives. Ouagadougou, du 7 au 11 octobre 2019
Par:
SOUSA CORDEIRO Idílio Marciano
SANCA Luciano Fernando
BIAGUE Baten

## Slide 2: PLAN
Introduction
Etat de mise en œuvre des recommandations du dernier atelier
Mise en œuvre des nomenclatures d’activités et de produits (situation actuelle et perspectives)
Présentation du plan de travail de rebasage des comptes et du passage au SCN2008
Etat des travaux à ce jour
Points sur les travaux de la rénovation restants à faire
Difficultés rencontrées et solutions escomptées :
Perspectives
Conclusion

## Slide 3: INTRODUCTION
Le processus de rénovation des comptes nationaux a débuté en 2014 avec l'assistance technique d´AFRITAC de l´Ouest.
Le PSR-UEMOA 2015-2020 est venu renforcer les aspects techniques et résoudre en grande partie les problèmes financiers. Après une période de travail très dure et une série des appuis techniques, le pays dispose maintenant d´une nouvelle année de base des comptes nationaux élaborées avec le ERETES, selon SCN2008. Les nouveaux comptes ont permis de revoir le PIB a la hausse de 9,9%.

## Slide 4: ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU DERNIER ATELIER
N/O | Recommandations | Status
01 | Renforcer les services en charge de la production des comptes nationaux en ressources humaines de qualité ; | Non
02 | Poursuivre les efforts pour la résorption des retards dans la production et la publication des comptes nationaux selon le SCN 93 jusqu’à la publication de la série retropolée selon le SCN 2008; | Oui
03 | Accélérer la validation et la diffusion des nomenclatures nationales d’activités et de produits ; | Oui
04 | Mettre en place des stratégies pour pérenniser les acquis de la rénovation des comptes nationaux (mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières, respect des normes internationales et des délais de diffusion, etc.) ; | Non
05 | Asseoir un cadre de concertation entre les INS et la BCEAO pour s’accorder sur la méthodologie d’évaluation du SIFIM et sa répartition (notamment à l’importation et à l’exportation); | Non
06 | Accélérer la mise en œuvre du SCN 2008 tel que prévu dans les plans d’actions ; | Oui

## Slide 5: ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU DERNIER ATELIER
N/O | Recommandations | Status
07 | Organiser des ateliers techniques d’examen des résultats des comptes nationaux de la nouvelle année de base étendu aux partenaires; | Oui
08 | Elaborer les documents méthodologiques de production des comptes nationaux ; | Partiel
09 | Accélérer l’acquisition du logiciel Progress au profit des services des comptes nationaux pour les sept (7) Etats membres : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger et Togo. | Non
10 | Transmettre les résultats des séries des comptes nationaux produits aux institutions partenaires Commission de l’UEMOA, BCEAO, AFRISTAT et AFRITAC Ouest ; | Oui
11 | Diffuser les publications des résultats des comptes nationaux en anglais pour une meilleure valorisation des acquis sur le plan international. | Non
12 | Impliquer les comptables nationaux dans la conception des opérations d’enquêtes en vue de prendre en compte les besoins spécifiques de la comptabilité nationale. | Non

## Slide 6: MISE EN ŒUVRE DES NOMENCLATURES D’ACTIVITÉS ET DE PRODUITS (situation actuelle et perspectives)
Nomenclature nationale des activités – CAE-GB rev.1 – Base NAEMA rev.1
Nomenclature CN des produits – CNBS rev.1 – Base NOPEMA rev.1
Nomenclature CN des activités (106 branches) – Base CAE-GB rev.1
Nomenclature CN des produits (173 produits) – Base CNBS rev.1

## Slide 7: ETAT DES TRAVAUX À CE JOUR
  Ressources mobilisées (Ressources humaines, ressources financières)
  Ressources humaines – 2 cadres permanents et d´autres agents mobilisés périodiquement pour quelques travaux spécifiques
  Ressources financières – PSR-UEMOA et financement sporadique du gouvernement
  Grandes sources de données mobilisées
  ILAP-2010
  RGE-2015
  ERI-ESI
  DSF

## Slide 8: ETAT DES TRAVAUX À CE JOUR
  Travaux réalisés
  Création des nouvelles nomenclatures
  Traitement des sources des données sellons les exigences du système ERETES
  Réalisations des enquêtes et études spécifiques
  Réalisations des travaux sur ERETES
  Création d´une maquette série des opérations relatives aux comptes de branches
  Création d´une maquette série des opérations relatives aux équilibres-ressources-emplois
  Création d´une maquette série de toutes les variables du TCEI
  Rétropolation des données et création des tableaux de publication

## Slide 9: ETAT DES TRAVAUX À CE JOUR
  Résultats atteints
  Les tableaux de publication (avec une série des comptes du 1997 au 2017) sont disponibles et prennent en compte les calculs en volumes aux prix de l’année précédente chainés ;
  Les principaux indicateurs économiques de structure ont été calculés aux niveaux nation et secteurs institutionnels
  Les comptes de la nouvelle année de base (2015) sont disponibles et viennent d'être publiées officiellement en mois d´aout 2019 dans une cérémonie présidée par Monsieur le Ministre de la Présidence du Conseille des Ministre et Porte-Parole du Gouvernement, dans la présence du Ministre de l´Economie et Finances, des autres membres du gouvernement, des représentants des organismes internationaux résidents au pays et des corps diplomatiques
https://www.youtube.cm/watch?v=6Ao7HJb-cHw
https://www.youtube.com/watch?v=6Ao7HJb-cHw

## Slide 10: DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS ESCOMPTÉES
  Gap éventuel de ressources financières
  Deux enquêtes, notamment sur la pêche artisanale et sur les fluxes transfrontalières non enregistrés par la Douane, ne sont pas réalisés;
  Gap en ressources humaines
  Il a été prévu le recrutement de au moyens 4 cadres
  Les initiatives pour surmonter les difficultés
  Récures aux assistances techniques des partenaires
  Organisations des sessions des travaux avec les cadre de la Prévision et de les sectorielles
https://www.youtube.cm/watch?v=6Ao7HJb-cHw
https://www.youtube.com/watch?v=6Ao7HJb-cHw

## Slide 11: PERSPECTIVES
  Financement des travaux et renforcement des capacités
  Mobilisation des financements du gouvernement et des partenaires techniques et financiers
  Renforcement effective du personnel suivi d´un programme de formation et renforcement des capacités
  Production des comptes nationaux trimestrielles

## Slide 12: CONCLUSION
  Ces résultats ont été atteints, malgré les difficultés de plusieurs ordres, grâces aux appuis sporadiques du gouvernement et de la synergie des partenaires techniques e financiers, notamment AFRITAC de l´Ouest d´une coté et UEMOA et AFRISTAT de l´autre.

## Slide 13
Muito obrigado pela atenção
Publication des comptes de la nouvelle année de base :
https://www.youtube.com/watch?v=6Ao7HJb-cHw