## Slide 1
BILAN DE LA MIGRATION VERS LE SCN 2008:
Expériences du TOGO
Ouagadougou, 07 – 11 octobre 2019
ATELIER REGIONAL SUR LES COMPTES NATIONAUX
Thème : Evaluation du volet Comptabilité nationale du PSR-UEMOA : bilan de la migration vers le SCN 2008 et de la construction des Matrices de Comptabilité Sociale (MCS), partage d’expériences, module ERETES et perspectives.

## Slide 2: PLAN
Introduction
1. Etat de mise en œuvre des recommandations du dernier atelier
2. Mise en œuvre des nomenclatures d’activités et de produits
3. Plan de travail de rebasage des comptes et du passage au SCN2008 :
4. Etat des travaux à ce jour :
5. Points sur les travaux de la rénovation restants à faire
6. Difficultés rencontrées et solutions escomptées :
7. Perspectives
Conclusion
Ouagadougou, 07 – 11 octobre 2019

## Slide 3: Introduction
Après l’expérience du Togo dans la mise en œuvre du SCN 1993 en 2002 où le pays a mis en place les comptes définitifs d’une année de base (celle de 2000) qui n’a pas pu continuer avec une année courante, les travaux ont repris en 2009 avec une nouvelle année de base 2007 (en conformité avec les normes internationales) et la stratégie de repolation les comptes manquants (2001-2006).
  Série 2000 – 2016 des comptes définitifs disponibles ;
  Comptes provisoires de 2017 sont disponibles;
  CNA provisoires 2018 en cours de finalisation.
  Togo élabore ses comptes (définitifs et provisoires) avec l’outil ERETES
Ouagadougou, 07 – 11 octobre 2019

## Slide 4: 1. Etat de mise en œuvre des recommandations
Recommandations | Etat de mise en œuvre
1. Renforcer les services en charge de la production des comptes nationaux en ressources humaines de qualité | Equipe de comptables nationaux du Togo est composée de six (6) ISE, un (1) ITS, trois (3) économistes et deux (2) démographes.
2. Poursuivre les efforts pour la résorption des retards dans la production et la publication des comptes nationaux selon le SCN 93 jusqu’à la publication de la série retropolée selon le SCN 2008; | SCN 93 : Les comptes définitifs de 2016 et provisoires 2017 sont disponibles ; ceux de 2017 (définitifs) et 2018 (provisoires) sont en cours SCN 2008 : Les comptes de 2016 et 2017 seront disponibles au premier trimestre de 2020 ; Les comptes de 2018 en 2020.
3. Accélérer la validation des nomenclatures d’activités et de produits dans les Etats membres; | Nomenclatures togolaises d’activités (NTA) et de produits (NTP) validées par le SSN sont disponibles depuis décembre 2018
4. Mettre en place des stratégies pour pérenniser les acquis de la rénovation des comptes nationaux (mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières, respect des normes internationales et des délais de diffusion | En cours
Ouagadougou, 07 – 11 octobre 2019

## Slide 5: 1. Etat de mise en œuvre des recommandations
Recommandations | Etat de mise en œuvre
5. Assoir un cadre de concertation entre les INS et la BCEAO pour s’accorder sur la méthodologie d’évaluation du SIFIM et sa répartition (notamment à l’importation et à l’exportation) | La BCEAO est associée aux discussions méthodologiques dans trois groupes thématiques dans le cadre de la migration au SCN 2008 (SIFIM, Production de la BCEAO, Nomenclatures)
6. Accélérer la mise en œuvre du SCN 2008 tel que prévu dans les plans d’action | En cours
7. Organiser des ateliers techniques d’examen des résultats des comptes nationaux de la nouvelle année de base étendus aux partenaires | En cours: Un premier atelier a été organisé (en septembre) avec la Banque mondiale et AFW, conjointement

## Slide 6: 1. Etat de mise en œuvre des recommandations
Recommandations | Etat de mise en œuvre
8. Elaborer les documents méthodologiques de production des comptes nationaux | Un draft de document méthodologique existe et continuera d'être amélioré jusqu’à la fin des travaux
9. Accélérer l’acquisition du logiciel Progress au profit des services des comptes nationaux | Démarche non encore entamée
10. Transmettre les résultats des séries des comptes nationaux produits aux institutions partenaires de la Commission de l’UEMOA, BCEAO, AFRISTAT et AFRITAC de l’Ouest | Résultats transmis à la BCEAO
11. Diffuser les publications des résultats des comptes nationaux en anglais pour une meilleure valorisation des acquis sur le plan international | Non réalisée
12. Impliquer les comptables nationaux dans la conception des opérations d’enquêtes en vue de prendre en compte les besoins spécifiques de la comptabilité nationale | Non réalisée

## Slide 7: 2. Mise en œuvre des nomenclatures d’activités et de produits (1/2)
Situation actuelle
Les travaux d’adaptation des nouvelles nomenclatures aux réalités nationales ont été réalisés de manière participative impliquant l’ensemble du Système statistique national (SSN) et ont abouti à la validation des nomenclatures togolaises d’activités (NTA) et de produits (NTP) les 06 et 07 décembre 2018
Déduction des nomenclatures de travail des comptes nationaux
  38 branches niveau 1,
  119 niveau 2 et
  206 produits niveau 3)
Perspectives
Publication du document ; Adoption par un décret; Formation des acteurs du SSN (expression de besoins)
Ouagadougou, 07 – 11 octobre 2019

## Slide 8: 3. Plan de travail de rebasage des comptes et du passage au SCN2008 (1/5)
  Validation d’un Plan national de migration au SCN 2008 (PAN – SCN 2008)
  Avec pour objectifs de :
  Publier les comptes de l’année de base 2016 et ceux de 2017;
  Rétropoler l’ancienne série jusqu’en 1986;
  Renforcer les capacités de la division en charge des comptes nationaux (ressources humaines, financement des travaux d’élaboration des comptes nationaux) pour la pérennisation des acquis;
  Faire les comptes satellites (agriculture, tourisme, etc.)
  Elaborer les matrices de comptabilité sociale (MCS) au profit de structure sectorielle
Ouagadougou, 07 – 11 octobre 2019

## Slide 9: 3. Plan de travail de rebasage des comptes et du passage au SCN2008 (2/5)
Organe | Fonction | Structures composantes
Comité Technique de Gestion (CTG) du projet de migration | Pilotage, gestion et le suivi | Présidence de la République
 |  | Primature
 |  | Ministère de tutelle de la statistique
 |  | Ministère de l’économie et des finances
 |  | INSEED
Cellule technique opérationnelle (CTO) pour le rebasage | Cheville ouvrière du processus (rend compte au CTG) | L’équipe des comptables nationaux
Groupes thématiques |  | 
SIFIM |  | INSEED et BCEAO
Production de la BCEAO |  | INSEED et BCEAO
Recherche et développement (R&D) |  | Ministère de l’enseignement supérieur et INSEED
Etc. |  | 
  Mise en place d’un cadre de gestion et de pilotage

## Slide 10: 3. Plan de travail de rebasage des comptes et du passage au SCN2008 (4/5)
  Ressources nécessaires (Budget prévisionnel)
    Le budget prévisionnel initial de XOF 432 millions uniquement pour les travaux des comptes nationaux et pour la conduite des enquêtes spécifiques
  Ressources humaines
Pour palier le déficit de ressources humaines, le Plan prévoit de recruter les cinq (5) contractuels qui ont appuyé la Division pour le rattrapage du retard et un recrutement additionnel de six (6) cadres statisticiens et des agents d’appuis est prévu.
Ouagadougou, 07 – 11 octobre 2019

## Slide 11: 4. Etat des travaux à ce jour (1/4)
  Ressources mobilisées
  Ressources financières
Le financement du projet a été assuré par le Gouvernement et ses partenaires financiers, notamment la Banque mondiale, l’Union européenne, UEMOA, le PNUD
  Gouvernement : XOF 506 Mios (financement direct), RGE XOF 105 Mios
  Union européenne : RGE XOF 656 Mios
  Banque mondiale : XOF 50 Mios (Enquêtes Flux et Mines)
  PSR UEMOA : Financement direct de XOF 106 Mios
  Financement de certains ateliers et probablement d’un voyage d’études sur les comptes financiers et de patrimoine (PNUD)
  Ressources humaines
Un effort a été fait pour recruter 10 contractuels (Economistes, ISE, démographes et ITS) dans le cadre du projet. Il reste à les maintenir pour la pérennité des acquis
Ouagadougou, 07 – 11 octobre 2019

## Slide 12: 4. Etat des travaux à ce jour (2/4)
  Grandes sources de données mobilisées
Ouagadougou, 07 – 11 octobre 2019
N° | Source | Financement
1 | Collecte des données administratives habituelles | 
2 | Collecte des données d’enquête | 
 | Recensement général des entreprises (RGE, 2017) | UE
 | Enquête Régionale Intégrée sur l’emploi et le secteur informel (ERI-ESI, 2017) | UEMOA
 | Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM, 2018) | UEMOA
 | Questionnaire unifié des indicateurs de base du bien-être (QUIBB 2015) | BM
 | Le Recensement national de l’agriculture (RNA, 2012) | 
3 | Enquêtes légères de structure sur… | 
 | Unités de production artisanale des mines | BM
 | Recensement des Institutions sans but lucratif (ISBL) | UEMOA
 | Flux transfrontaliers non enregistrés | BM
 | Marges de commerce et de transport | Fonds PIB (Etat)
 | Structure des consommations intermédiaire des entreprises | Fonds PIB (Etat)

## Slide 13: 4. Etat des travaux à ce jour (3/4)
  Travaux réalisés
  Traitement des données sources
Ouagadougou, 07 – 11 octobre 2019
Groupe thématique | Structures impliquées | Travaux effectués
1. Groupe de travail sur les Services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) | BCEAO, INSEED | SIFIM calculé suivant le SCN 2008
2. Groupe de travail sur la production de la Banque centrale | BCEAO, INSEED | Production de la BCEAO déterminée (SCN 2008)
3. Groupe de travail sur la détermination de la production de l’assurance-dommage | Direction nationale des assurances (DNA), INSEED | Production des assurances non vie calculée en prenant en compte les primes ajustées (SCN 2008) et non les primes acquises (SCN 93)
4. Groupe de travail sur la Recherche et développement (R&D) | Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, INSEED | Questionnaire élaboré ; Répertoire mis en place ; Collecte auprès de structures réalisant de la recherche et développement (R&D) en cours

## Slide 14: 4. Etat des travaux à ce jour (3/4)
  Travaux réalisés
  Traitement des données sources
Ouagadougou, 07 – 11 octobre 2019
Groupe thématique | Structures impliquées | Travaux effectués
5. Groupe de travail sur la Formation brute de capital des administrations publiques, notamment les dépenses en systèmes d’armes | Ministère de la défense, Ministère en charge de la sécurité, INSEED | Echanges toujours en cours pour la prise en compte dans les travaux de consolidation des comptes de 2016 et 2017. Une option alternative est actuellement exploitée par l’INSEED à travers les données du commerce extérieur. Les résultats seront discutés dans le groupe dédié.
6. Groupe de travail sur la classification des activités utilisées dans les déclarations statistiques et fiscales (DSF) des entreprises | Office togolais des recettes (OTR), BCEAO, INSEED | Echanges informels avec l’OTR ont lieu

## Slide 15: 4. Etat des travaux à ce jour (3/4)
  Travaux réalisés
  Traitement des données sources
Ouagadougou, 07 – 11 octobre 2019
Groupe thématique | Structures impliquées | Travaux effectués
7. Groupe de travail sur les statistiques des finances publiques : Tableau des opérations financières de l’Etat (TOFE) ; Exécution du budget et Programme d’investissement public (PIP) | Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP), Direction Générale des Etudes et Analyses Economiques (DGEAE) | Une première séance tenue ; Nécessité de disposer : de la Balance générale des comptes du Trésor (BGCT) pour l’affinement du calcul de la production des Administrations publique ; de la série des TOFE liquides de 2000-2017
8. Groupe de travail sur les statistiques agricoles | DSID, INSEED | Une première séance tenue

## Slide 16: 4. Etat des travaux à ce jour (3/4)
  4.3. Travaux réalisés
Ouagadougou, 07 – 11 octobre 2019
N° | Activité | Contenu | Dates | Assistance technique
1 | Préparation des sources | Transcription des données économiques pour la comptabilité nationale | 18-juin | CEA
2 | Formations des comptables nationaux | Initier les comptables juniors aux techniques d'élaboration des comptes nationaux | 18-juin | 
3 | Initialisation et chargement de la base ERETES | Paramétrer l'outil d'aide à l'élaboration des comptes; répartition des tâches | 18-juin | 
4 | Pré-arbitrages | Mise en cohérence des sources; Eclatement d'opérations de comptabilité nationale en produit détaillé | 26-juin | AFRISTAT, AFW

## Slide 17: 4. Etat des travaux à ce jour (3/4)
  4.3. Travaux réalisés
Ouagadougou, 07 – 11 octobre 2019
N° | Activité | Contenu | Dates | Assistance technique
5 | Travaux décentralisés - Première itération (ERE, CB) | Niveau globale de la production | 06-juil | AFRISTAT
6 | Première synthèse intermédiaire | Validation des arbitrages | 13-juil | 
7 | Travaux décentralisés - Deuxième itération (ERE, CB, Opération de transferts) | Prise en compte des recommandations; Equilibrage des opérations de transferts | 27-juil | AFRISTAT

## Slide 18: 4. Etat des travaux à ce jour
  4.3. Travaux réalisés
Ouagadougou, 07 – 11 octobre 2019
N° | Activité | Contenu | Dates | Assistance technique
8 | Deuxième synthèse intermédiaire | Validation des arbitrages | 02-août | AFRISTAT
9 | Travaux décentralisés - Troisième itération | Derniers réglages | 09-août | AFRISTAT
10 | Présynthèse | Calage des agrégats macro-économiques avec les comptes existants (TOFE, BDP, etc.) | 16-août | 

## Slide 19: 4. Etat des travaux à ce jour
  4.3. Travaux réalisés
Ouagadougou, 07 – 11 octobre 2019
N° | Activité | Contenu | Dates | Assistance technique
 | Synthèse du Tableau des comptes économiques intégrés | Comptes des secteurs institutionnels; PIB optique revenu; Solde du compte de capital |  | 
11 | Equilibrage du tableau des échanges interindustriels | Réconciliation des optiques productions et dépenses du PIB ; Tableau des impacts sur la réévaluation ; note succincte des résultats préliminaires (2 pages) | 07-sept | CEA
 | Synthèse du Tableau Ressources - Emplois |  |  | 
*12 | Tableau des résultats préliminaires avec note |  | 14-sept | CEA / Banque mondiale – AFRITAC de l’ouest Banque mondiale
* Réalisé. Résultats non publiables selon les principes de comptabilité nationale

## Slide 20: 4. Etat des travaux à ce jour (4/4)
  4.4. Résultats atteints
Synthèse des résultats provisoires pour l’année de base 2016
Notes de traitement (SIFIM, Assurance non vie, réassurance, DN BCEAO, etc.)
Un document méthodologique actualisée (draft 0)
Ouagadougou, 07 – 11 octobre 2019

## Slide 21: 5. Points sur les travaux de la rénovation restants à faire
Ouagadougou, 07 – 11 octobre 2019
Programme de travail pour l'année courante 2017
Ordre | Activité | Date butoir | Assistance technique
1 | Préparation des sources | 28-sept 19 | 
2 | Initialisation et chargement de la base ERETES | 28-sept | 
3 | Pré-arbitrages | 05-oct | AFW
4 | Travaux décentralisés - Première itération (ERE, CB) | 19-oct | CEA
5 | Première synthèse intermédiaire | 26-oct | 
6 | Travaux décentralisés - Deuxième itération (ERE, CB, Opération de transferts) | 09-nov | AFRISTAT
7 | Deuxième synthèse intermédiaire | 16-nov | 
8 | Travaux décentralisés - Troisième itération | 23-nov | 
9 | Présynthèse | 30-nov | CEA

## Slide 22: 5. Points sur les travaux de la rénovation restants à faire
Ouagadougou, 07 – 11 octobre 2019
Programme de travail pour l'année courante 2017
Ordre | Activité | Date butoir | Assistance technique
10 | Equilibrage du tableau des échanges interindustriels | 07-déc | 
11 | Synthèse du Tableau Ressources - Emplois | 15-déc | 
12 | Synthèse du Tableau des comptes économiques intégrés | 22-déc 19 | Banque mondiale
13 | Atelier de validation avec les partenaires | 13 - 17 janvier 20 | CEA, Banque mondiale, AFW, AFRISTAT, BAD
14 | Prise en compte des recommandations | 23-janv-20 | 
15 | Atelier de validation avec les principaux utilisateurs | 11-févr 20 | 
16 | Préparation de la publication | 15 - 25 février 20 | 
17 | Atelier national de présentation des résultats | 27-févr 20 | 

## Slide 23: 5. Points sur les travaux de la rénovation restants à faire
Ouagadougou, 07 – 11 octobre 2019
Les autres travaux des comptes nationaux
Ordre | Activité | Date butoir
1 | MCS désagrégé | En 2020
2 | Retropolation | 
3 | Comptes trimestriels | 
4 | Comptes financiers | 
5 | Comptes régionaux | 

## Slide 24: 6. Difficultés rencontrées et solutions escomptées
Ouagadougou, 07 – 11 octobre 2019
Difficultés rencontrées | Solutions escomptées
Difficultés d’accès à certaines informations notamment les données sur les dépenses d’armement et celles de la BCEAO relatives aux immobilisations | Recours au Commerce extérieur. Forte implication de la Présidence de la République Poursuite des échanges avec le ministère de la défense
Délais de réalisation sont très serrés D’un côté la pression des autorités d’obtenir les résultats préliminaires et de l’autre la contraintes de certaines données qui restent provisoires (Exple des flux, deuxième tour de EHCVM) | Organisations de plusieurs retraites
Ressources humaines: Presque la total du personnel de la DCNP a un statut contractuel | Des lobbying auprès du gouvernement (qui recrute sur concours)

## Slide 25: 7. Perspectives
  Finaliser les comptes de l’année de base 2016 et ceux de la première année courante 2017
  Publier les comptes d’année de base 2016 et de 2017 puis les notes méthodologiques
  Voyages d’études pour le renforcement de capacités sur les CNT, la retropolation, les comptes financiers et les comptes régionaux
  Produire une micro MCS standard pour l’année 2007
  Entamer le processus de retropolation
  Entamer la production des comptes trimestriels
  Entamer la production des comptes financiers
Ouagadougou, 07 – 11 octobre 2019

## Slide 26: Conclusion
Les travaux sur les Comptes Nationaux se poursuivent au Togo en vue d’atteindre les objectifs inscrits dans le PAN-SCN 2008 dans les délais raisonnables.
L’INSEED remercie la Commission de l’UEMOA pour ses appuis multiformes notamment pour le rattrapage des comptes nationaux au Togo, l’adaptation des nomenclature d’activités et de produits, la réalisation d’enquêtes de grandes envergure (EHCVM, ERI-ESI) ayant servies comme sources importantes de données dans l’élaboration des comptes d’année de base, les MCS et l’organisation des ateliers régionaux qui ont renforcé les capacités des pays.
L’INSEED remercie également les autres partenaires comme AFW, AFRISTAT, CEA et d’autres partenaires pour leur assistance technique.
Ouagadougou, 07 – 11 octobre 2019

## Slide 27
MERCI
Ouagadougou, 07 – 11 octobre 2019